## Planilha1
ID | Causa | Risco | Efeito | Resposta | P | I | VME
1 | Falha humana | O programador poderar errar na digitação e sem perceber fazer varias linhas de codigo e só percebera quando fizer o testa | Atraso na finalização do código | Fazer um pequeno teste antes de um teste mais exigente | 5 | 1 | 5
2 | Queda de energia | Sem energia elétrica os computadores dos programadores desligaram e os processos não salvos poderam ser perdidos | Perda de trabalhos não salvos | Utilizar um nobreak | 3 | 3 | 9
3 | Demissão de um funcionario | Sem funcionarios não terá continuidade no processo | Atraso na entrega do produto | Utillizar programador reserva | 7 | 3 | 21
4 | Pedido do cliente de acrescentar mais algumas informações | O cliente pede para o gerente acrescentar mais algumas funções novas com isso o gerente terá que fazer alteração no escopo aumentando o custo e o tempo do projeto | Aumento do custo e tempo do projeto | Fazer o minimo de alteração pedido | 9 | 5 | 45
5 | Corte de gasto devido a crise | Com a crise a corte de gastos em cima do projeto fazendo com que a qualidade dele fique inferior a esperada | Entrega de um projeto com menor qualidade e com um custo maior | Diminuir a qualidade do projeto | 1 | 7 | 7
6 | Pressão para a entrega antecipada do projeto do prazo estipulado | Descide adiantar a entrega do projeto fazendo com que os funcionarios trabalhem com uma pressão maior fazendo com que o projeto seja entre com falhas | Entrega de projeto com um baixa qualidade | Diminuir a qualidade do projeto focando só na entrega | 1 | 9 | 9
7 | Mudanças frequentes do escopo | Com a alta mudança do escopo o projeto atraza cada vez mais com isso aumentando o custo | Projeto entregue com prazo atrazado e com custo maior | limitar a quantidade de coisas que o cliente pode altera | 5 | 9 | 45
8 | Mudanças de leis | Com a mudança de leis o projeto tem que ser corrigido e provavelmente alterado | Atraso na entrega do projeto | Revisar todo o projeto e fazer as devidas mudanças | 3 | 7 | 21
9 | Falha de comunicação entre programador e gerente | Devido a falta de comunicação com o gerente e seus programadores o projeto não fica como o gerente queira e nem o cliente | Atraso no projeto e com erros (bugs) | Exercer maor comunicação entre os progamadores | 3 | 9 | 27
10 | Falta de entrosamento da equipe | Devido a falta de entrosamento da equipe podem ocorrer erros em codigo ocorrendo no atraso do projeto | Atraso na entrega e maior custo | O gerente propor atividades que aumentaria a comunicação entre os fucionarios | 3 | 9 | 27
11 | Bugs não detectados até a implementação | Terá que ser feita uma revisão geral no projeto atrasando na entrega do mesmo | Atraso na entrega do projeto | Fazer testes mais completos | 3 | 9 | 27
12 | Demora na contratação de funcionarios expecificos | A falta de ao iniciar o projeto pode por conta de não ter um profissional para uma atividade expecifica | Demora na inicialização do projeto | Contratar ou tercerizar o projeto | 5 | 7 | 35
13 | Alteração no projeto sem o consentimento do gerente do projeto | O cliente pede para um progamador fazer uma alteração e o programador faz sem que o gerente saiba | Mudandça de escopo | Exigir que os funcionarios se comuniquem com o gerente | 1 | 7 | 7
14 | Ganho inesperado | O ganho poderá ser maoir que o esperado pelo sistema | Maior lucro a banca |  | 5 | 5 | 25

## Planilha2
Provabilidade | Muito alta 71%-100% | 9 | 9 | 27 | 45 | 63 | 81
| Alta 51%-70% | 7 | 7 | 21 | 35 | 49 | 63
| média 31%-50% | 5 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45
| Baixa 11%-30% | 3 | 3 | 9 | 15 | 21 | 27
| Muito baixa 1%-10% | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9
|  |  | 1 | 3 | 5 | 7 | 9
|  |  | Muito baixo | Baixo | Médio | Alto | Muito alto
Impacto

## Planilha3
ID | Descrição do risco | P | I | VME
1 | O programador poderar errar na digitação e sem perceber fazer varias linhas de codigo e só percebera quando fizer o testa | 5 | 1 | 5
2 | Sem energia elétrica os computadores dos programadores desligaram e os processos não salvos poderam ser perdidos | 3 | 3 | 9
3 | Sem funcionarios não terá continuidade no processo | 7 | 3 | 21
4 | O cliente pede para o gerente acrescentar mais algumas funções novas com isso o gerente terá que fazer alteração no escopo aumentando o custo e o tempo do projeto | 9 | 5 | 45
5 | Com a crise a corte de gastos em cima do projeto fazendo com que a qualidade dele fique inferior a esperada | 1 | 7 | 7
6 | Descide adiantar a entrega do projeto fazendo com que os funcionarios trabalhem com uma pressão maior fazendo com que o projeto seja entre com falhas | 1 | 9 | 9
7 | Com a alta mudança do escopo o projeto atraza cada vez mais com isso aumentando o custo | 5 | 9 | 45
8 | Com a mudança de leis o projeto tem que ser corrigido e provavelmente alterado | 3 | 7 | 21
9 | Devido a falta de comunicação com o gerente e seus programadores o projeto não fica como o gerente queira e nem o cliente | 3 | 9 | 27
10 | Devido a falta de entrosamento da equipe podem ocorrer erros em codigo ocorrendo no atraso do projeto | 3 | 9 | 27
11 | Terá que ser feita uma revisão geral no projeto atrasando na entrega do mesmo | 3 | 9 | 27
12 | A falta de ao iniciar o projeto pode por conta de não ter um profissional para uma atividade expecifica | 5 | 7 | 35
13 | O cliente pede para um progamador fazer uma alteração e o programador faz sem que o gerente saiba | 1 | 7 | 7

## Planilha4
ID | Descrição do risco | Estratégia | Custo da Resposta | Resposta | Reserva de Contingencia | Dono do Risco
1 | O programador poderar errar na digitação e sem perceber fazer varias linhas de codigo e só percebera quando fizer o testa |  |  | Fazer um pequeno teste antes de um teste mais exigente |  | Programador
2 | Sem energia elétrica os computadores dos programadores desligaram e os processos não salvos poderam ser perdidos
3 | Sem funcionarios não terá continuidade no processo |  |  | Utillizar programador reserva |  | Gerente
4 | O cliente pede para o gerente acrescentar mais algumas funções novas com isso o gerente terá que fazer alteração no escopo aumentando o custo e o tempo do projeto |  |  | Fazer o minimo de alteração pedido |  | Cliente e Gerente
5 | Com a crise a corte de gastos em cima do projeto fazendo com que a qualidade dele fique inferior a esperada |  |  | Diminuir a qualidade do projeto |  | Gerente
6 | Descide adiantar a entrega do projeto fazendo com que os funcionarios trabalhem com uma pressão maior fazendo com que o projeto seja entre com falhas |  |  | Diminuir a qualidade do projeto focando só na entrega |  | Gerencia
7 | Com a alta mudança do escopo o projeto atraza cada vez mais com isso aumentando o custo |  |  | limitar a quantidade de coisas que o cliente pode altera |  | Cliente e Gerente
8 | Com a mudança de leis o projeto tem que ser corrigido e provavelmente alterado |  |  | Revisar todo o projeto e fazer as devidas mudanças
9 | Devido a falta de comunicação com o gerente e seus programadores o projeto não fica como o gerente queira e nem o cliente |  |  | Exercer maor comunicação entre os progamadores |  | Gerente
10 | Devido a falta de entrosamento da equipe podem ocorrer erros em codigo ocorrendo no atraso do projeto |  |  | O gerente propor atividades que aumentaria a comunicação entre os fucionarios |  | Equipe
11 | Terá que ser feita uma revisão geral no projeto atrasando na entrega do mesmo |  |  | Fazer testes mais completos |  | Gerente
12 | A falta de ao iniciar o projeto pode por conta de não ter um profissional para uma atividade expecifica |  |  | Contratar ou tercerizar o projeto |  | Empresa
13 | O cliente pede para um progamador fazer uma alteração e o programador faz sem que o gerente saiba |  |  | Exigir que os funcionarios se comuniquem com o gerente |  | Programador