## Tabela
ID | Causa | Risco | Efeito | Resposta | P | I | VME
1 | Sistema atrasado | O sistema instalado no computador do cliente não e compatível com o programa | Não funcionamento do programa | Atualizar o sistema do cliente para um compatível com o programa | 3 | 1 | 3
2 | Memória cheia | A memoria do computador do cliente fica cheia devido o grande numero de dados e armazenamento | Travamento do programa | Fazer um levantamento dos dados do cliente para saber quanto de memoria o cliente ira utilizar no futuro ou colocar para a nuvem | 5 | 1 | 5
3 | Dados inseridos incorretamente | Erro do usuário ao inserir dados no programa | Erro no relátorio | Corrigir os dados | 1 | 9 | 9
4 | Queda de energia | Ter uma queda de energia na no estabelecimento | O programa não rodaria | Instalar um sistema e um um que ficaria sempre carregado para o continuamente do programa | 5 | 7 | 35
5 | Falha no sistema | Alguma parte do sistema com falha ou travamento | Erro no programa | Prestar suportes para erros encontrados depois da entrega | 1 | 9 | 9

## Legenda
Provabilidade | Muito alta 71%-100% | 9 | 9 | 27 | 45 | 63 | 81
| Alta 51%-70% | 7 | 7 | 21 | 35 | 49 | 63
| média 31%-50% | 5 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45
| Baixa 11%-30% | 3 | 3 | 9 | 15 | 21 | 27
| Muito baixa 1%-10% | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9
|  |  | 1 | 3 | 5 | 7 | 9
|  |  | Muito baixo | Baixo | Médio | Alto | Muito alto
Impacto